中共深圳市委党校安全咨询及风险评估项目采购公告

为进一步做好我校2022年度安全生产工作，拟开展校园安全生产咨询及风险评估，具体需求如下：

一、项目简介

 项目名称：中共深圳市委党校安全生产咨询及风险评估项目

项目地址：深圳市香蜜湖路3008号中共深圳市委党校

项目内容：年度安全咨询，安全管理框架系统，安全培训，风险评估等。

二、项目预算：6万元（投标人不得超预算报价，否则将被否决投标）

三、投标人的资格要求

1.报价人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织；

2.报价人参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况

3.本项目不接受联合体报价。

四、项目需求

（一）项目内容

1.安全硬件设施提升。主要针对校园硬件设施的维护、维修与改善，配合学校相关部门及人员，明确有关硬件系统的改造与提高的范围、技术要求等，确保符合相关法律法规及标准要求；硬件系统改造主要包括消防系统与楼宇的二次漏保。

2.全员年度安全培训。安全理念、安全体系与工具的培训及其应用和推行。结合新的安全法律、法规，以及隐患排查情况，通过人与组织安全绩效、安全文化与安全责任的建立实施，推行先进的安全工具，并融合、提升学校现有的安全管理框架系统，提高教职员工安全意识与技能。

3.隐患排查风险评估。对管理制度、流程以及现场进行一年两次的隐患排查，并评估风险，提供改善或解决方案。建立风险管理优先等级，完善现有风险管理工具与流程匹配一线三排工作要求，建立相应的工作制度与方法，提出解决方案与改进措施；每季度参与全校安全工作检查，配合学校开展随机抽查。

4.应急能力评估提升。在校园“一案三制”（应急预案和应急体制、应急机制、应急法制）的基础上，全面进行应急能力评估，包括：监测预警、应急指挥、应急队伍、物资保障、培训演练、科技支撑、恢复重建等，并有针对性地开展提升咨询指导。

5.其他与校园安全相关的咨询工作。

（二）团队组成。

该项目服务团队成员不少于4人，其中2人以上具备国家安全评价师或注册安全工程师资质。

（三）其他要求。

1.同类项目业绩。提供近三年内服务党政机关事业单位同类项目业绩。

2.资质及荣誉。提供企业资质及认证，安全生产相关荣誉。

3.服务网点。深圳供应商或或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件。

4.保密要求。该项目全部资料归采购方所有，未经采购方授权或批准同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉、占有或使用，也不得在履行职务之外使用项目信息。

五、投标人应提交以下资料、材料：

1.营业执照（加盖公章)；

2.法定代表人身份证明书复印件及身份证复印件或法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（加盖公章，附件一）；

3.政府采购投标及履约承诺函；

4.全年度安全咨询服务方案；

5. 报价明细表（加盖公章）；

6. 同类项目业绩、企业资质及荣誉、团队成员列表（附表）及证明材料； （复印件加盖公章）

7. 服务网点。

上述1-7纸质资料应装订成册，加盖骑缝章。

六、评标方法：

本项目由采购方组成询价采购小组，按照综合评审法评审。价格分40分（报价最低的为基准价，得满分，其余报价得分=40\*基准价/报价）,企业实力（包括资质，荣誉、为本项目团队配置至少4人及以上）及安全咨询服务方案（包括服务流程、服务内容、项目重难点分析等）30分（优得30-21，良得20-11，其他得10分及以下），同类项目业绩20分（每提供符合要求的一项得4分，满分20分），人员证书 10分（其中2人以上具备国家安全评价师或注册安全工程师资质即可得10分。）。

七、现场踏勘：本项目不统一安排现场踏勘。

八、项目周期：自合同订立开始壹年期。

1.6月30日前完成上半年全员安全培训；

2.7月15日前完成上半年隐患排查及风险评估，完成评估报告，提出整改意见并跟进整改情况；

3.8月30日前完成校园有关硬件系统的改造与提高的范围和技术要求等；

4.9月30日前完成校园应急能力评估并提出指导意见；

5.12月20日前完成下半年全员安全培训，应急能力提升咨询指导，全年度安全评估及隐患分级评估，并形成年度评估报告，提出整改意见。

九、投标注意事项

**所有投标文件应于2022年6月27日16时之前送达到深圳市福田区香蜜湖路3008号市委党校行政楼一楼大厅物业前台（转504室）**

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件、采购公告要求密封的报价文件，采购人将予以拒收

所有投标文件（一式五份）须**装订成册**并加盖骑缝公章后一同密封投送，且必须在封面写明项目名称、投标人单位名称并加盖公章；若投标文件采用邮寄的，必须在邮寄包装外明确所投项目名称、投标人单位名称、联系人及联系电话，邮费自付，否则拒收。为了疫情防控工作需要，询价资料尽量以邮寄方式递交（同时接受现场递交标书）。

针对询价公告内容，如有疑问，请在询价公告截止时间3日前及时提出质疑，否则视为完全同意我校询价所有要求并在中标后不能提出任何项目询价要求相关异议。

投标报价过程中产生的一切费用，投标人应自行承担。

十、本招标公告所有内容解释权归中共深圳市委党校。

十一、联系方式

单位名称：中共深圳市委党校

地址：深圳市福田区香蜜湖路3008号行政楼504室

邮编： 518040

联系人：刘老师 座机：0755-82768914

## 附件一

## 法人代表授权书

##

## 兹委派 （身份证号 ）参加贵单位组织的 招标工作，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

## 代表人情况

## 姓名：

## 电话：

附：委托代理人身份证复印件

## 投标人： （单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）： （签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

附件二

政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 我单位参与本项目没有联合体应答，没有违法分包转包。

6.我单位在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号 ，处罚有效期为 年 月 日至 年 月 日。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

特此承诺！

投标人名称： (公章)

法定代表人签名（或委托的全权代表人）：

日期：

附件三

投 标 函

致：

1.经慎重研究询价文件，我单位愿意以投标报价单价合计人民币

 元（大写： ），按照询价公告及其附件所规定的采购内容、数量、规格、条款、标准和技术规范等的要求向采购人报价，此报价为完成项目的包干价，并承诺不向采购人增加任何费用。

2．如果我单位中标，我方保证不违法分包转包，按采购人要求完成询价范围内各项货物的供应。

 投标人名称：（公章）

 授权代表姓名：

 日期：